## 프로젝트 일정
프로디지털아카데미 "(실무P1) Open API를 활용한 금융서비스를 제공하는 웹 사이트 구축" 프로젝트
우리 팀 이름 뭐임 | 작업자 | 진행상태 | 시작일 | 종료일 | 기간 |  |  | 진척도 | 6.04 | 6.05 | 6.06 | 6.07 | 6.08 | 6.09 | 6.1 | 6.11 | 6.12 | 6.13 | 6.14 | 6.15 | 6.16 | 6.17 | 6.18 | 6.19 | 6.2 | 6.21 | 6.22 | 6.23 | 6.24 | 6.25 | 6.26 | 6.27 | 6.28
|  |  | 2024-06-04 | 2024-06-27 | 18 | 23 | #REF! | #REF!
[기획 및 디자인 부문] |  |  | 2024-06-04
주제 선정 | 모두 | 작업 완료 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 1 | 0 | 45447 | 100%
시장 조사 | 모두 | 작업 완료 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 2 |  |  | 100%
레퍼런스 조사 | 모두 | 작업 완료 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 3 |  |  | 100%
공공데이터, OPEN API 탐색 | 모두 | 작업 완료 | 2024-06-05 | 2024-06-07 | 2 |  |  | 100%
백테스트 조사 | 임찬솔 | 작업 완료 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 1 |  |  | 100%
기능 명세서 작성 | 모두 | 작업 완료 | 2024-06-05 | 2024-06-07 | 2 |  |  | 100%
ERD작성 | 모두 | 작업 완료 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2 |  |  | 100%
API 명세서 작성 | 오수연 임찬솔 | 작업 완료 | 2024-06-12 | 2024-06-27 | 16 |  |  | 100%
와이어 프레임(피그마) 작성 | 박소연 | 작업 완료 | 2024-06-05 | 2024-06-11 | 4 |  |  | 100%
설문 조사 | 모두 | 작업 완료 | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 2 |  |  | 100%
깃 컨벤션 및 그라운드 룰 설정 | 모두 | 작업 완료 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 1 | 0 | 45450 | 100%
[개발 부문] |  |  | 2024-06-04 | 2024-06-25 | 16 | 21 | #REF! | #REF!
백테스트 | 임찬솔 | 작업 완료 | 2024-06-10 | 2024-06-12 | 3 | 2 | 45455 | 100%
[BE] 백엔드 설계 | 오수연 | 작업 완료 | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 2 | 1 | 45454 | 100%
[BE] account 모델 생성 | 임찬솔 | 작업 완료 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 1 | 0 | 45454 | 100%
[BE] DB 시퀄라이즈 | 오수연 | 작업 완료 | 2024-06-11 | 2024-06-13 | 3 | 2 | 45456 | 100%
[BE] 모델 생성 | 오수연 | 작업 완료 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 2 | 1 | 45456 | 100%
[BE] stock 모델 생성 | 장호익 | 작업 완료 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 1 | 0 | 45455 | 100%
[BE] 한국투자증권 API 연결 | 박소연 | 작업 완료 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 2 | 1 | 45456 | 100%
[BE] auth API | 오수연 | 작업 완료 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 2 | 1 | 45457 | 100%
[BE] user API | 오수연 | 작업 완료 | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 2 | 3 | 45460 | 100%
[BE] Validate API | 오수연 | 작업 완료 | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 2 | 3 |  | 100%
[BE] comment API | 임찬솔 | 작업 완료 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 2 | 1 | 45457 | 100%
[BE] Reply API | 임찬솔 | 작업 완료 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 2 | 1 |  | 100%
[BE] jwt 처리 미들웨어 생성 | 임찬솔 | 작업 완료 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 1 | 0 | 45460 | 100%
[BE] account API 생성 | 박소연 | 작업 완료 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2 | 1 | 45462 | 100%
[BE] user update API 생성 | 박소연 | 작업 완료 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 1 | 0 | 45461 | 100%
[BE] stock API | 장호익 | 작업 완료 | 2024-06-17 | 2024-06-21 | 5 | 4 | 45464 | 100%
[BE] portfolio API | 임찬솔 | 작업 완료 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 1 | 0 | 45460 | 100%
[BE] 코스피&코스닥 데이터 추가 | 박소연 | 작업 완료 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 1 | 0 | 45461 | 100%
[BE] 시세 조회 배치 구현 | 임찬솔 | 작업 완료 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2 | 1 | 45462 | 100%
[BE] 시세 업데이트 구현 | 임찬솔 | 작업 완료 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 1 | 0 | 45462 | 100%
[BE] stock Data 크롤링 | 오수연 | 작업 완료 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 1 | 0 | 45462 | 100%
[BE] 백테스트 서버 추가, API 생성 | 임찬솔 | 작업 완료 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 1 | 0 | 45463 | 100%
[BE] 주식 일별 체결 API 생성 | 박소연 | 작업 완료 | 2024-06-21 | 2024-06-25 | 3 | 4 | 45468 | 100%
[BE] delete account API | 오수연 | 작업 완료 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 1 | 0 | 45467 | 100%
[BE] subscribe API | 임찬솔 | 작업 완료 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 1 | 0 | 45467 | 100%
[BE] 구독 통계 API | 오수연 | 작업 완료 | 2024-06-25 | 2024-06-27 | 3 | 2 | 45470 | 100%
[BE] DB 모델 백업,비교 스크립트 | 오수연 | 작업 완료 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 1 | 0 | 45468 | 100%
[BE] 거래 변동내역 API | 오수연 | 작업 완료 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 1 | 0 | 45468 | 100%
[BE] cronJob 세팅 설정 | 임찬솔 | 작업 완료 | 2024-06-21 | 2024-06-27 | 5 | 6 | 45470 | 100%
[FE] 프론트엔드 설계 | 박소연 | 작업 완료 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 1 | 0 | 45449 | 100%
[FE] 공용 모달 | 박소연 | 작업 완료 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 1 | 0 | 45449 | 100%
[FE] 회원가입&로그인 페이지 UI | 오수연 | 작업 완료 | 2024-06-12 | 2024-06-14 | 3 | 2 | 45457 | 100%
[FE] 커뮤니티 페이지 UI | 임찬솔 | 작업 완료 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 2 | 1 | 45456 | 100%
[FE] Drawer 메뉴 바 | 박소연 | 작업 완료 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 1 | 0 | 45455 | 100%
[FE] 포트폴리오 리스트 페이지 UI | 장호익 | 작업 완료 | 2024-06-13 | 2024-06-17 | 3 | 4 | 45460 | 100%
[FE] 마이페이지 UI | 박소연 | 작업 완료 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 1 | 0 | 45457 | 100%
[FE] auth API 연결 | 오수연 | 작업 완료 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 1 | 0 | 45460 | 100%
[FE] 보유 종목 업종 워드클라우드 | 장호익 | 작업 완료 | 2024-06-14 | 2024-06-21 | 6 | 7 | 45464 | 100%
[FE] comment API 연결 | 임찬솔 | 작업 완료 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 2 | 1 | 45461 | 100%
[FE] account API 연결 | 박소연 | 작업 완료 | 2024-06-19 | 2024-06-22 | 3 | 3 | 45465 | 100%
[FE] 랜딩 페이지 UI | 박소연 | 작업 완료 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 1 | 0 | 45462 | 100%
[FE] user API 연결 | 박소연 | 작업 완료 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 1 | 0 | 45462 | 100%
[FE] 종목리스트 UI | 장호익 | 작업 완료 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 1 | 0 | 45462 | 100%
[FE] 로그인 세션 유지 | 박소연 | 작업 완료 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 1 | 0 | 45462 | 100%
[FE] 포트폴리오 등록 UI | 임찬솔 | 작업 완료 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 2 | 1 | 45464 | 100%
[FE] 로그아웃 기능&UI | 임찬솔 | 작업 완료 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 1 | 0 | 45464 | 100%
[FE] 백테스트 UI | 박소연 | 작업 완료 | 2024-06-20 | 2024-06-25 | 4 | 5 | 45468 | 100%
[FE] backtest API 연결 | 박소연 | 작업 완료 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 1 | 0 | 45467 | 100%
[FE] 구독포트폴리오 통계 UI | 오수연 | 작업 완료 | 2024-06-21 | 2024-06-26 | 4 | 5 | 45469 | 100%
[FE] subscribe API 연결 | 오수연 | 작업 완료 | 2024-06-21 | 2024-06-26 | 4 | 5 | 45469 | 100%
[FE] portfolio API 연결 | 임찬솔 | 작업 완료 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 1 | 0 | 45464 | 100%
[FE] 포트폴리오 구독 기능 | 임찬솔 | 작업 완료 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 2 | 1 | 45468 | 100%
[FE] stock API | 장호익 | 작업 완료 | 2024-06-17 | 2024-06-21 | 5 | 4 | 45464 | 100%
[FE] 랜딩 페이지 UI 개선 | 임찬솔 | 작업 완료 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 1 | 0 | 45469 | 100%
[FE] 포트폴리오 리스트UI 개선 | 임찬솔 | 작업 완료 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 1 | 0 | 45467 | 100%
[FE] 개인정보 처리방침 | 오수연 | 작업 완료 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 1 | 0 | 45467 | 100%
[FE] 구독 포트폴리오 거래내역 | 오수연 | 작업 완료 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 1 | 0 | 45468 | 100%
[FE] 계좌 삭제 | 오수연 | 작업 완료 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 1 | 0 | 45467 | 100%
[FE] 거래내역 조회 UI | 박소연 | 작업 완료 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 1 | 0 | 45467 | 100%
[FE] 보유 종목 차트 개선 | 박소연 | 작업 완료 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 1 | 0 | 45467 | 100%
[FE] 숫자처리 모듈 | 박소연 | 작업 완료 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 1 | 0 | 45468 | 100%
[FE] 로딩 버튼& UI 추가 | 박소연 | 작업 완료 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 1 | 0 | 45469 | 100%
[FE] skeleton UI | 박소연 | 작업 완료 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 1 | 0 | 45469 | 100%
[FE] 홈 이동 버튼 | 임찬솔 | 작업 완료 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 1 | 0 | 45469 | 100%
[FE] 반응형 모바일 UI | 박소연 | 작업 완료 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2 | 1 | 45470 | 100%
[FE] 서버 에러 처리 | 임찬솔 | 작업 완료 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 1 | 0 | 45470 | 100%
[통합테스트] |  | #REF! | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2 | 1 | #REF! | #REF!
/api/backtest |  | 작업 완료 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2 | 1 | 45470 | 100%
/api/account |  | 작업 완료 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2 | 1 | 45470 | 100%
/api/account/:accountId |  | 작업 완료 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2 | 1 | 45470 | 100%
/api/accountlist |  | 작업 완료 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2 | 1 | 45470 | 100%
/api/account/:accountId |  | 작업 완료 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2 | 1 | 45470 | 100%
/api/account/trading/:accountId |  | 작업 완료 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2 | 1 | 45470 | 100%
/api/auth/signin |  | 작업 완료 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2 | 1 | 45470 | 100%
/api/auth/signout |  | 작업 완료 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2 | 1 | 45470 | 100%
/api/auth/signup |  | 작업 완료 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2 | 1 | 45470 | 100%
/api/auth/islogin |  | 작업 완료 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2 | 1 | 45470 | 100%
/api/user/me |  | 작업 완료 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2 | 1 | 45470 | 100%
/api/user |  | 작업 완료 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2 | 1 | 45470 | 100%
/api/user/charge |  | 작업 완료 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2 | 1 | 45470 | 100%
/api/user/password |  | 작업 완료 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2 | 1 | 45470 | 100%
/api/subscribe |  | 작업 완료 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2 | 1 | 45470 | 100%
/api/unsubscribe |  | 작업 완료 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2 | 1 | 45470 | 100%
/api/subscriptions |  | 작업 완료 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2 | 1 | 45470 | 100%
/api/subscriber/count/:portfolio_id |  | 작업 완료 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2 | 1 | 45470 | 100%
/api/comment/write |  | 작업 완료 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2 | 1 | 45470 | 100%
/api/comment/delete/:comment_id |  | 작업 완료 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2 | 1 | 45470 | 100%
/api/comment/update/:comment_id |  | 작업 완료 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2 | 1 | 45470 | 100%
/api/comment/read/:portfolio_id |  | 작업 완료 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2 | 1 | 45470 | 100%
/api/reply/write |  | 작업 완료 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2 | 1 | 45470 | 100%
/api/reply/delete/:reply_id |  | 작업 완료 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2 | 1 | 45470 | 100%
/api/reply/update/:reply_id |  | 작업 완료 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2 | 1 | 45470 | 100%
/api/reply/read/:comment_id |  | 작업 완료 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2 | 1 | 45470 | 100%
/api/portfolio/user/:portfolioId |  | 작업 완료 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2 | 1 | 45470 | 100%
/api/portfolio |  | 작업 완료 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2 | 1 | 45470 | 100%
/api/portfolio/add |  | 작업 완료 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2 | 1 | 45470 | 100%
/api/portfolio/:account_id |  | 작업 완료 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2 | 1 | 45470 | 100%
/api/portfolio/account/:account_id |  | 작업 완료 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2 | 1 | 45470 | 100%
/api/portfolio/pid/:portfolio_id |  | 작업 완료 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2 | 1 | 45470 | 100%
/api/portfolios |  | 작업 완료 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2 | 1 | 45470 | 100%
/api/portfolio/comm/:accountId |  | 작업 완료 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2 | 1 | 45470 | 100%
/api/recency/updateAllHoldings |  | 작업 완료 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2 | 1 | 45470 | 100%
/api/recency/updateAllHistory |  | 작업 완료 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2 | 1 | 45470 | 100%
/api/recency/getMyRecencyTradingHistory |  | 작업 완료 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2 | 1 | 45470 | 100%
/api/recency/getStockInfo/:accountId/:name |  | 작업 완료 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2 | 1 | 45470 | 100%
/api/recency/getInvestIdstTop5 |  | 작업 완료 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2 | 1 | 45470 | 100%
/api/recency/getStockList/:name |  | 작업 완료 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2 | 1 | 45470 | 100%
/api/recency/getInvestStockTop5 |  | 작업 완료 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2 | 1 | 45470 | 100%
/api/recency/getStockDetailList/:name |  | 작업 완료 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2 | 1 | 45470 | 100%
/api/validate/check-userId |  | 작업 완료 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2 | 1 | 45470 | 100%
/api/validate/check-username |  | 작업 완료 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2 | 1 | 45470 | 100%
/api/tradinghistory/:accountId |  | 작업 완료 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2 | 1 | 45470 | 100%
/api/stockjoin |  | 작업 완료 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2 | 1 | 45470 | 100%
/api/stockhistory |  | 작업 완료 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2 | 1 | 45470 | 100%
/api/stockaccount |  | 작업 완료 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2 | 1 | 45470 | 100%
/api/stock |  | 작업 완료 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2 | 1 | 45470 | 100%
[FE] UI QA |  | 작업 완료 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 1 | 0 | 45470 | 100%
[시스템전개] |  | #DIV/0! | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0!
[BE] 배포(Git Action) | 오수연 | 작업 완료 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2 | 1 | 45462 | 100%
[FE] 배포(Git Action) | 오수연 | 작업 완료 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2 | 1 | 45462 | 100%

## 주간보고
프로젝트 주간보고
진행 기간 | 2024-06-03 ~ 06-07 | 진행 기간 | 2024-06-10 ~ 06-14 | 진행 기간 | 2024-06-17 ~ 06-21 | 진행 기간 | 2024-06-24 ~ 06-27
작성일 | 2024-06-08 | 작성일 | 2024-06-14 | 작성일 | 2024-06-21 | 작성일 | 2024-06-28
주요 일정 및 진행상황 (각자역할) | 주제 선정 유사 서비스 조사, 분석 작업 환경(노션,깃허브,피그마)구성 필요 API분석 기능 마인드맵 작성 erd 일부 고안 및 작성 | 주요 일정 및 진행상황 (각자역할) | 박소연 - 마이페이지 UI 구현 - 충전시스템 모달 UI 구현 ( 모달 모두 모듈화 ) - 한투 API 연결 - Navbar UI 구현하여, 모든 페이지에서 보일 수있도록 함 오수연 - EC2 생성 및 Docker를 활용하여 MySQL 컨테이너 생성 - 개발 환경(DB)을 맞추기 위해 터널링 후 방법 공유 - 로그인 및 회원가입 페이지 UI 구현 - 로그인 및 회원가입, 로그아웃 JWT 토큰을 이용하여 API 작성 임찬솔 - python과 flask를 활용한 백테스팅 코드 작성 - 커뮤니티 페이지 UI 구현(QnA형식의 댓글 컴포넌트 구현 완료) - 댓글 CRUD API 작성 장호익 - 포트폴리오 페이지 UI 구현 - 워드클라우드 UI 구현 | 주요 일정 및 진행상황 (각자역할) | 박소연 - 페이지별 디테일 구현 - 백테스팅 페이지 UI 설계 및 구성 - front 라우트 정리 - 팀원이 만든 코드를 리팩토링하여 hook 작성 오수연 - 구독 포트폴리오 페이지 수정 및 통계 페이지 피그마 작성 - 통계 페이지에서 사용할 모델 설계 - 배포환경 구성 완료(cors문제 및 sudo, ubuntu로 일어난 권한문제 해결) 임찬솔 - 백테스팅 스크립트를 서버에서 돌리도록 코드 수정 - 나의 포트폴리오 페이지 UI 구성 - 백테스팅 분석을 위해 주석 작성 - 종가 넣어 stock_history 저장 장호익 - 워드 클라우드 비율 조정 - 거래내역 API 설계 | 주요 일정 및 진행상황 (각자역할) | 박소연 - Trading history 손익율 /손익금 계산해서 API에 값 추가 - 거래 내역 조회에 날짜 표시 - 로딩창/로딩버튼 추가 - 전체적으로 반응형 작업 - 빈 데이터UI, 에러 페이지 추가 - API 요청 Error 예외 처리 - 포트폴리오 페이지 리스트 Grid 구조로 변경 오수연 - 추가된 모델에 실제 데이터 추가 - 구독 포트폴리오에서 통계 페이지 실제 데이터로 화면 랜더링 - 통계 페이지 차트 구현 - 발표자료 작성 임찬솔 - 커뮤니티 페이지 API 업데이트 - Cron job변경 (시간) - 숫자 데이터 range처리 - 포트폴리오 등록 할때 validation 체크 - API 요청 Error 예외 처리 - 시연영상 [공통 업무] - UI QA 및 이슈 처리 - 제출문서 작성
차주 진행 계획 | erd 구성 마무리 다음주 월요일부터 페이지 분담 후 각자 구현 CI/CD 구축 | 차주 진행 계획 | 진행하고 있는 페이지와 API 모두 연결 각 서버들을 EC2에 올리기 배치파일 작성하여 cronjob으로 배치돌리기 API 명세 누락된 부분 채워넣기 navigator 연결 시스템 구조도 작성 로고 확정 | 차주 진행 계획 | 06월 22일 오전 8시 30분 디스코드를 통해 임시 회의 진행 예정(주말 TODO 및 이슈 공유) 배포 환경에서 백테스팅 확인 UI 페이지별로 디테일 살리기 최근변화 등 구현되지 않은 API요청 붙이기 API 시나리오 테스트 진행하며, 누락된 API작성 | 차주 진행 계획

## 이슈리포트
이슈리포트
작성일 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 2024-06-01
작성일 | 2024-06-02 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 2024-06-01
이슈내용 | Sequelize 내부 적으로 Timestamp 의 default 값이 설정되어 있는데, 우리는 이 default값이 DB내부적으로 설정 되어 있는 값인줄 알았는데, 이 default값이 DB의 entity의 기본 값이 아니라, Sequelize로 value값을 넣을 때 따로 설정해 주지 않아도, 정해진 값으로 넣어준다는 뜻이었습니다. 즉, MySQL workbench를 통해 insert문으로 값을 넣는다면 createdAt과 updatedAt에 설정 된 default값이 존재하지 않아 이를 넣어줘야 해서 이슈가 발생했었습니다. | Invalid token: JsonWebTokenError: invalid signature 이라는 에러가 발생하였습니다. 이는 새 환경에서 작업할 때 backend 단의 환경 변수(.env)파일에서 내에서 JWT_SECRET 를 설정하지 않고 작업을 해서 발생한 error이다. | Github action을 사용하는데에 있어, keyd의 data값을 넣어놨는데 인식을 하지 못하는 에러가 계속 발생하였습니다. | CORS 이슈 loaclhost 와 127.0.0.1을 다르게 인식하기 때문에 CORS 허용을 정확히 표기해 주어야 합니다. 이를 해결하기 위해 app.use(cors({ origin: '*', credentials: true })); 이렇게하면, credentials 설정을 할 수 없습니다. 또한 app.use(cors({ origin: 'http://localhost:5173', credentials: true })); app.use(cors({ origin: 'http://127.0.0.1:5173', credentials: true })); 이렇게 하면, 두 번째 설정이 첫번째 설정을 덮어쓰게 됩니다. | 백테스팅을 위한 파이썬코드를 백엔드 단에 올리고 python 파일명.py 와 같은 식으로 실행시키면 정상적으로 백테스팅이 실행될 줄 알았는데 로컬에서는 정상적으로 작동되었으나 Github action을 통해 배포하였을 때에는 EC2에 올라가서 실행하면 정상적으로 작동하지않았습니다. | 국내 장이 닫혀있을 때 (보통 주말)data를 받아오면 임의의 음수값으로 주식 종가가 들어오는 이슈가 발생하였다. | 메인 포트폴리오 리스트 페이지에서 구독을 진행하면 DB에 구독이 된 것을 확인할 수 있는데 구독 포트폴리오 리스트와 즉각적인 연동이 되지 않았습니다.
해결내용 | 따라서 MySQL workbench에서 query로 더미값을 넣을 때에는 다음과 같이 값을 삽입 해서 해결했습니다. insert into user (user_id,userName,auth_token,password,credit,createdAt,updatedAt) value('bodan95','임찬솔','abcderfghi','1234',3000,'2024-06-11','2024-06-11'); | *환경 변수를 바꾸고 바로 실행하면 안되고 환경 변수를 변경 후 이미 존재하는 token을 만료 시키고 새로운 token을 발급 받고 실행하여 정상 작동 시켰습니다. | ----BEGIN RSA PRIVATE KEY----- 내용 -----END RSA PRIVATE KEY----- ssh key의 구성은 다음과 같이, begin rsa private key와 end rsa private key역시 data의 일부분이므로 이를 꼭 넣어야합니다. 추가적으로 data를 삽입하여 해결 하였습니다. | const allowedOrigins = ['http://localhost:5173', 'http://127.0.0.1:5173']; app.use( cors({ origin: function (origin, callback) { if (!origin) { callback(new Error('Origin 헤더가 없거나 식별할 수 없음'), false); } else if (allowedOrigins.includes(origin)) { callback(null, true); } else { callback(new Error('CORS 허용하지 않음'), false); } }, credentials: true, }) ); | EC2에서 error code를 분석하니 외부에서 python을 관리하기 때문에 가상환경을 설치하여 실행해야 한다고 venv설치하고 모듈들을 설치해서 작동시켰습니다. 이 때,EC2에서 reset —hard를 하게된다면 가상환경 사라짐 ⇒ github action 수행 시, workflow에서 가상환경을 이용할 수 있도록 스크립트 작성이 필요 | Cron Job code를 변경하여 월~금요일 까지만 데이터를 가져올 수 있도록 처리했습니다. | useEffect 상태 업데이트 순서의 문제라고 판단. portfolio와 subportfolio를 2개의 훅을 통해 상태를 업데이트 했었는데 하나의 훅으로 같이 업데이트 되도록 처리하여 바로 연동되도록 처리하였습니다. porfolio와 subportfolio를 로드하는 과정 역시 2가지로 나뉘어져 있었는데 이 역시 동시에 가져오도록 하여 문제를 해결하였습니다.